## Resumen
Proyecto | Plataforma de Gestión de Riesgos de Crédito — Motor de Scoring en Tiempo Real
Duración (semanas) | 16
Fecha generación | 2026-05-07

## WBS
Fase | Tarea | Responsable | Semana inicio | Semana fin | Duración (sem)
Fase 1 — Discovery y Arquitectura | Recogida de requisitos con áreas de negocio | PM | 1 | 1 | 1
Fase 1 — Discovery y Arquitectura | Identificación y catálogo de fuentes de datos | Arquitecto | 1 | 2 | 2
Fase 1 — Discovery y Arquitectura | ADR de stack tecnológico | Arquitecto | 2 | 2 | 1
Fase 1 — Discovery y Arquitectura | Diseño de arquitectura de alto nivel (HLD) | Arquitecto | 2 | 2 | 1
Fase 1 — Discovery y Arquitectura | Modelo de gobierno y compliance de datos | Compliance Officer | 2 | 2 | 1
Fase 2 — Plataforma Base y Conectividad | Setup de infraestructura para serving ML y APIs | Backend Developer | 3 | 4 | 2
Fase 2 — Plataforma Base y Conectividad | Integración de fuentes de datos piloto | Backend Developer | 3 | 5 | 3
Fase 2 — Plataforma Base y Conectividad | Implementación de pipelines de ingesta y normalización | Data Scientist | 4 | 5 | 2
Fase 2 — Plataforma Base y Conectividad | IAM y controles de acceso por rol | Compliance Officer | 5 | 5 | 1
Fase 3 — Desarrollo del Motor de Scoring y Modelos ML | Desarrollo e integración del motor de scoring en tiempo real | Backend Developer | 6 | 9 | 4
Fase 3 — Desarrollo del Motor de Scoring y Modelos ML | Implementación de APIs de scoring | Backend Developer | 6 | 8 | 3
Fase 3 — Desarrollo del Motor de Scoring y Modelos ML | Integración de modelos ML (inferencias <200ms) | Data Scientist | 7 | 10 | 4
Fase 3 — Desarrollo del Motor de Scoring y Modelos ML | Desarrollo de lógica de explicabilidad | Data Scientist | 8 | 10 | 3
Fase 3 — Desarrollo del Motor de Scoring y Modelos ML | Pruebas de rendimiento y validación de modelos | QA | 10 | 11 | 2
Fase 3 — Desarrollo del Motor de Scoring y Modelos ML | Auditoría y logging de decisiones | Compliance Officer | 11 | 11 | 1
Fase 4 — Dashboard, Monitorización y Ajuste | Desarrollo de dashboard para equipo de riesgos | Backend Developer | 12 | 13 | 2
Fase 4 — Dashboard, Monitorización y Ajuste | Visualización de decisiones y métricas | Data Scientist | 12 | 13 | 2
Fase 4 — Dashboard, Monitorización y Ajuste | Ajuste de umbrales y parámetros | Equipo de Riesgos | 13 | 14 | 2
Fase 4 — Dashboard, Monitorización y Ajuste | Módulo de auditoría y trazabilidad | Compliance Officer | 13 | 14 | 2
Fase 4 — Dashboard, Monitorización y Ajuste | Formación a usuarios clave | PM | 14 | 14 | 1
Fase 4 — Dashboard, Monitorización y Ajuste | Documentación de procesos y handover | PM | 14 | 14 | 1
Fase 5 — Go-Live, Estabilización y Cierre | Rollout progresivo a producción | PM | 15 | 15 | 1
Fase 5 — Go-Live, Estabilización y Cierre | Monitorización intensiva y soporte | QA | 15 | 16 | 2
Fase 5 — Go-Live, Estabilización y Cierre | Revisión de cumplimiento y auditoría final | Compliance Officer | 16 | 16 | 1
Fase 5 — Go-Live, Estabilización y Cierre | Cierre de proyecto y entrega a operaciones | PM | 16 | 16 | 1

## Entregables
Entregable
Documento de visión y arquitectura
Plataforma operativa con fuentes piloto
Motor de scoring productivo y APIs auditables
Dashboard operativo para riesgos
Documentación de procesos y formación
Sistema en producción y cierre formal

## Hitos
Semana | Hito | Descripción
2 | Kickoff y visión aprobada | Documento de visión y arquitectura aprobado por Riesgos y Compliance
5 | Plataforma base operativa | Infraestructura y conectividad con fuentes piloto en marcha
11 | Motor de scoring productivo | Motor de scoring desplegado y validado en entorno productivo
14 | Dashboard operativo | Dashboard de riesgos disponible y usuarios formados
16 | Go-Live y cierre | Sistema en producción, auditoría final y cierre formal del proyecto

## Estructura
Estructura documental sugerida
``` credit-risk-platform/ ├── specs/ │ ├── architecture/ # ADRs, HLD │ ├── data-sources/ # Catálogo y contratos de datos │ └── compliance/ # Requisitos regulatorios y trazabilidad ├── ml/ │ ├── models/ │ └── serving/ ├── api/ │ └── scoring/ ├── dashboard/ │ └── ui/ ├── infra/ │ └── k8s/ ├── docs/ │ ├── vision.md │ ├── user-manual.md │ ├── audit-log.md │ └── training.md └── tests/ ├── qa/ └── compliance/ ```