## Resumen
PLANIFICACIÓN DE PROYECTO
Proyecto: | Sistema de Gestión de Garantías y Colaterales — Automatización y Reporting
Duración: | 14 semanas
Fecha generación: | 2026-05-08
Tareas: | 21
Entregables: | 7
Hitos críticos: | 7
LEYENDA DE ESTADOS
Pendiente
En Plan
En Progreso
Completado
Bloqueado
Retrasado
En Revisión
Cancelado

## Seguimiento
ID | Fase | Tarea | Responsable | Estado | % Avance | Dependencias | Semana inicio | Semana fin | Duración (sem) | Notas / Comentarios
T-001 | Fase 1 — Discovery y Arquitectura | Entrevistas con áreas consumidoras | PMO | Pendiente | 0 |  | 1 | 1 | 1
T-002 | Fase 1 — Discovery y Arquitectura | Recogida de requisitos regulatorios | Especialista en regulación | Pendiente | 0 |  | 1 | 2 | 2
T-003 | Fase 1 — Discovery y Arquitectura | Catálogo inicial de fuentes de datos | Arquitecto de datos | Pendiente | 0 |  | 1 | 2 | 2
T-004 | Fase 1 — Discovery y Arquitectura | ADR de elección de stack tecnológico | Arquitecto de datos | Pendiente | 0 |  | 2 | 2 | 1
T-005 | Fase 1 — Discovery y Arquitectura | Diseño inicial de arquitectura | Arquitecto de datos | Pendiente | 0 |  | 2 | 2 | 1
T-006 | Fase 1 — Discovery y Arquitectura | Modelo de gobierno de datos y seguridad | PMO | Pendiente | 0 |  | 2 | 2 | 1
T-007 | Fase 2 — Plataforma Base e Integraciones | Setup de entorno base (infraestructura, repositorios, CI/CD) | Desarrollador backend | Pendiente | 0 |  | 3 | 3 | 1
T-008 | Fase 2 — Plataforma Base e Integraciones | Integración piloto con Clearstream y Euroclear | Desarrollador backend | Pendiente | 0 |  | 3 | 5 | 3
T-009 | Fase 2 — Plataforma Base e Integraciones | Desarrollo de pipelines de ingesta de datos | Desarrollador backend | Pendiente | 0 |  | 4 | 5 | 2
T-010 | Fase 2 — Plataforma Base e Integraciones | Configuración de IAM y permisos por rol | QA | Pendiente | 0 |  | 4 | 5 | 2
T-011 | Fase 2 — Plataforma Base e Integraciones | Catálogo de datos inicial | Arquitecto de datos | Pendiente | 0 |  | 5 | 5 | 1
T-012 | Fase 3 — Modelado, Cálculo y Reporting | Modelado de dominios: Garantías, Colaterales, Margin Calls, Haircuts | Arquitecto de datos | Pendiente | 0 |  | 6 | 8 | 3
T-013 | Fase 3 — Modelado, Cálculo y Reporting | Desarrollo de lógica de cálculo en tiempo real | Desarrollador backend | Pendiente | 0 |  | 6 | 9 | 4
T-014 | Fase 3 — Modelado, Cálculo y Reporting | Implementación de alertas automáticas de margin calls | Desarrollador backend | Pendiente | 0 |  | 7 | 10 | 4
T-015 | Fase 3 — Modelado, Cálculo y Reporting | Generación de reportes automáticos para Riesgos | Analista de riesgos | Pendiente | 0 |  | 8 | 11 | 4
T-016 | Fase 3 — Modelado, Cálculo y Reporting | Tests de calidad y validación regulatoria | QA | Pendiente | 0 |  | 9 | 11 | 3
T-017 | Fase 3 — Modelado, Cálculo y Reporting | Linaje de datos y trazabilidad | Arquitecto de datos | Pendiente | 0 |  | 10 | 11 | 2
T-018 | Fase 4 — Self-service, Formación y Handover | Habilitación de acceso self-service para analistas de riesgos | Desarrollador backend | Pendiente | 0 |  | 12 | 12 | 1
T-019 | Fase 4 — Self-service, Formación y Handover | Sesiones de formación | PMO | Pendiente | 0 |  | 12 | 13 | 2
T-020 | Fase 4 — Self-service, Formación y Handover | Documentación de procesos y manual de usuario | QA | Pendiente | 0 |  | 12 | 13 | 2
T-021 | Fase 4 — Self-service, Formación y Handover | Handover al equipo de operaciones | PMO | Pendiente | 0 |  | 14 | 14 | 1

## Gantt Chart
ID | Tarea | Responsable | Estado | Inicio | Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
T-001 | Entrevistas con áreas consumidoras | PMO |  | 1 | 1 | ◆
T-002 | Recogida de requisitos regulatorios | Especialista en regulación |  | 1 | 2
T-003 | Catálogo inicial de fuentes de datos | Arquitecto de datos |  | 1 | 2
T-004 | ADR de elección de stack tecnológico | Arquitecto de datos |  | 2 | 2 |  | ◆
T-005 | Diseño inicial de arquitectura | Arquitecto de datos |  | 2 | 2 |  | ◆
T-006 | Modelo de gobierno de datos y seguridad | PMO |  | 2 | 2 |  | ◆
T-007 | Setup de entorno base (infraestructura, repositorios, CI/CD) | Desarrollador backend |  | 3 | 3 |  |  | ◆
T-008 | Integración piloto con Clearstream y Euroclear | Desarrollador backend |  | 3 | 5
T-009 | Desarrollo de pipelines de ingesta de datos | Desarrollador backend |  | 4 | 5
T-010 | Configuración de IAM y permisos por rol | QA |  | 4 | 5
T-011 | Catálogo de datos inicial | Arquitecto de datos |  | 5 | 5 |  |  |  |  | ◆
T-012 | Modelado de dominios: Garantías, Colaterales, Margin Calls, Haircuts | Arquitecto de datos |  | 6 | 8
T-013 | Desarrollo de lógica de cálculo en tiempo real | Desarrollador backend |  | 6 | 9
T-014 | Implementación de alertas automáticas de margin calls | Desarrollador backend |  | 7 | 10
T-015 | Generación de reportes automáticos para Riesgos | Analista de riesgos |  | 8 | 11
T-016 | Tests de calidad y validación regulatoria | QA |  | 9 | 11
T-017 | Linaje de datos y trazabilidad | Arquitecto de datos |  | 10 | 11
T-018 | Habilitación de acceso self-service para analistas de riesgos | Desarrollador backend |  | 12 | 12 | [11 empty] | ◆
T-019 | Sesiones de formación | PMO |  | 12 | 13
T-020 | Documentación de procesos y manual de usuario | QA |  | 12 | 13
T-021 | Handover al equipo de operaciones | PMO |  | 14 | 14 | [13 empty] | ◆
HITOS
⚑ | Kickoff |  | Hito | 1 | 1 | ◆
⚑ | Aprobación de arquitectura |  | Hito | 2 | 2 |  | ◆
⚑ | Integraciones piloto operativas |  | Hito | 5 | 5 |  |  |  |  | ◆
⚑ | Primer reporte automático |  | Hito | 8 | 8 | [7 empty] | ◆
⚑ | Modelos productivos validados |  | Hito | 11 | 11 | [10 empty] | ◆
⚑ | Formación completada |  | Hito | 13 | 13 | [12 empty] | ◆
⚑ | Cierre y entrega a operaciones |  | Hito | 14 | 14 | [13 empty] | ◆

## Entregables
# | Entregable | Responsable | Semana entrega | Estado
1 | Documento de visión y arquitectura |  |  | Pendiente
2 | Plataforma operativa con integraciones piloto |  |  | Pendiente
3 | Modelos productivos de garantías y colaterales |  |  | Pendiente
4 | Reportes automáticos para Riesgos |  |  | Pendiente
5 | Alertas de margin calls |  |  | Pendiente
6 | Documentación de procesos y manual de usuario |  |  | Pendiente
7 | Comunidad self-service operativa |  |  | Pendiente

## Hitos
Semana | Hito | Descripción | Estado
1 | Kickoff | Inicio del proyecto, presentación al equipo y stakeholders | Pendiente
2 | Aprobación de arquitectura | Validación de la arquitectura por equipo de riesgos y regulatorio | Pendiente
5 | Integraciones piloto operativas | Integración funcional con Clearstream y Euroclear | Pendiente
8 | Primer reporte automático | Reporte automático de riesgos generado y validado | Pendiente
11 | Modelos productivos validados | Modelos de garantías y colaterales validados por regulatorio y riesgos | Pendiente
13 | Formación completada | Equipo de riesgos formado en el uso de la plataforma | Pendiente
14 | Cierre y entrega a operaciones | Handover completo y cierre del proyecto | Pendiente

## Estructura
Estructura documental sugerida
``` sistema-garantias/ ├── specs/ │ ├── architecture/ │ ├── domains/ │ └── regulatory/ ├── backend/ │ ├── integrations/ │ ├── calculations/ │ └── alerts/ ├── reporting/ │ ├── dashboards/ │ └── reports/ ├── docs/ │ ├── vision.md │ ├── manual_usuario.md │ ├── procesos.md │ └── lineage.md └── infra/ ├── ci-cd/ └── terraform/ ```

## 📖 Instrucciones
CÓMO USAR ESTE EXCEL
HOJA 'Seguimiento' | Es tu herramienta principal de gestión. Actualiza el ESTADO y % AVANCE de cada tarea.
→ Estado | Usa el desplegable: Pendiente, En Plan, En Progreso, Completado, Bloqueado, Retrasado, En Revisión, Cancelado
→ % Avance | Introduce un número entre 0 y 100. Los colores cambian automáticamente.
→ Dependencias | Escribe los IDs de tareas predecesoras separados por coma (ej: T-001, T-003)
→ Notas | Añade cualquier comentario o bloqueante
HOJA 'Gantt Chart' | Visualización temporal de las tareas. Las barras azules muestran la duración planificada.
→ Para modificar duraciones | Cambia 'Semana inicio' y 'Semana fin' en la hoja Seguimiento. El Gantt NO se actualiza solo (es estático).
→ Si necesitas regenerar el Gantt | Modifica los valores en Seguimiento y vuelve a generar desde la herramienta.
→ Hitos | Aparecen como diamantes naranjas (◆) en su semana correspondiente.
→ Estado sincronizado | La columna Estado del Gantt se lee automáticamente de la hoja Seguimiento (fórmula).
HOJA 'Entregables' | Lista de entregables con estado y responsable editables.
COLORES DE ESTADO
Pendiente | Azul claro — aún no arrancada
En Plan | Gris azulado — planificada pero no iniciada
En Progreso | Verde claro — en ejecución
Completado | Verde fuerte — finalizada
Bloqueado | Rojo claro — necesita desbloquearse
Retrasado | Naranja — fuera de plazo
En Revisión | Amarillo — pendiente de aprobación
Cancelado | Gris — descartada