## Resumen
PLANIFICACIÓN DE PROYECTO
Proyecto: | Test Gantt Demo
Duración: | 12 semanas
Fecha generación: | 2026-05-08
Tareas: | 6
Entregables: | 3
Hitos críticos: | 3
LEYENDA DE ESTADOS
Pendiente
En Plan
En Progreso
Completado
Bloqueado
Retrasado
En Revisión
Cancelado

## Seguimiento
ID | Fase | Tarea | Responsable | Estado | % Avance | Dependencias | Semana inicio | Semana fin | Duración (sem) | Notas / Comentarios
T-001 | Fase 1 | Analisis requisitos | PM | Pendiente | 0 |  | 1 | 2 | 2
T-002 | Fase 1 | Diseno arquitectura | Arquitecto | Pendiente | 0 |  | 2 | 4 | 3
T-003 | Fase 2 | Desarrollo backend | Dev | Pendiente | 0 |  | 4 | 8 | 5
T-004 | Fase 2 | Desarrollo frontend | Dev | Pendiente | 0 |  | 5 | 9 | 5
T-005 | Fase 3 | Pruebas integracion | QA | Pendiente | 0 |  | 9 | 11 | 3
T-006 | Fase 3 | Despliegue produccion | DevOps | Pendiente | 0 |  | 11 | 12 | 2

## Gantt Chart
ID | Tarea | Responsable | Estado | Inicio | Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
T-001 | Analisis requisitos | PM |  | 1 | 2
T-002 | Diseno arquitectura | Arquitecto |  | 2 | 4
T-003 | Desarrollo backend | Dev |  | 4 | 8
T-004 | Desarrollo frontend | Dev |  | 5 | 9
T-005 | Pruebas integracion | QA |  | 9 | 11
T-006 | Despliegue produccion | DevOps |  | 11 | 12
HITOS
⚑ | Kickoff |  | Hito | 1 | 1 | ◆
⚑ | MVP |  | Hito | 6 | 6 | [5 empty] | ◆
⚑ | Go-live |  | Hito | 12 | 12 | [11 empty] | ◆

## Entregables
# | Entregable | Responsable | Semana entrega | Estado
1 | Doc de arquitectura |  |  | Pendiente
2 | MVP funcional |  |  | Pendiente
3 | Manual usuario |  |  | Pendiente

## Hitos
Semana | Hito | Descripción | Estado
1 | Kickoff | Inicio del proyecto | Pendiente
6 | MVP | Primera version funcional | Pendiente
12 | Go-live | Paso a produccion | Pendiente

## Estructura
Estructura documental sugerida
project/ specs/ docs/ src/

## 📖 Instrucciones
CÓMO USAR ESTE EXCEL
HOJA 'Seguimiento' | Es tu herramienta principal de gestión. Actualiza el ESTADO y % AVANCE de cada tarea.
→ Estado | Usa el desplegable: Pendiente, En Plan, En Progreso, Completado, Bloqueado, Retrasado, En Revisión, Cancelado
→ % Avance | Introduce un número entre 0 y 100. Los colores cambian automáticamente.
→ Dependencias | Escribe los IDs de tareas predecesoras separados por coma (ej: T-001, T-003)
→ Notas | Añade cualquier comentario o bloqueante
HOJA 'Gantt Chart' | Visualización temporal de las tareas. Las barras azules muestran la duración planificada.
→ Para modificar duraciones | Cambia 'Semana inicio' y 'Semana fin' en la hoja Seguimiento. El Gantt NO se actualiza solo (es estático).
→ Si necesitas regenerar el Gantt | Modifica los valores en Seguimiento y vuelve a generar desde la herramienta.
→ Hitos | Aparecen como diamantes naranjas (◆) en su semana correspondiente.
→ Estado sincronizado | La columna Estado del Gantt se lee automáticamente de la hoja Seguimiento (fórmula).
HOJA 'Entregables' | Lista de entregables con estado y responsable editables.
COLORES DE ESTADO
Pendiente | Azul claro — aún no arrancada
En Plan | Gris azulado — planificada pero no iniciada
En Progreso | Verde claro — en ejecución
Completado | Verde fuerte — finalizada
Bloqueado | Rojo claro — necesita desbloquearse
Retrasado | Naranja — fuera de plazo
En Revisión | Amarillo — pendiente de aprobación
Cancelado | Gris — descartada